АДМИНИСТРАЦИЯ ОХОТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Охотино

от 14.04.2017г.                                                                                           №69

«О проведении месячника пожарной

безопасности на территории Охотинского

сельского поселения» »

В соответствии с Законом Ярославской области от 07.12.2004г. №52-з «О пожарной безопасности в Ярославской области, на основании распоряжения Губернатора Ярославской области от 12.04.2017г. №107-р «О проведении месячника пожарной безопасности на территории Ярославской области»,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В период с 15 апреля  по 15 мая 2017года провести на территории Охотинского сельского поселения месячник пожарной безопасности .

2. В целях успешного проведения месячника :

2.1. Разработать план проведения месячника пожарной безопасности на территории поселения.

2.2. Рекомендовать руководителям   учреждений: образования,   здравоохранения и др.,  провести практические отработки плана эвакуации.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Охотинского  сельского поселения:                                   Н.С. Гусева

Утверждаю

Глава Охотинского

сельского поселения

__________  Н.С.Гусева

ПЛАН

проведения месячника пожарной безопасности на территории Охотинского сельского поселения на апрель-май  2017года.

| №п/п | Наименование планируемых мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседания комиссии по ЧС и ОПБ по постановке задач по подготовке к пожароопасному периоду | Гусева Н.С. | До 18.04.2017г. |  |
| 2. | Создать оперативный штаб на период месячника | Заместитель главы по орг.вопросам Полынцева В.В. | до 18.04.2017г. |  |
| 3. | Организовать беспрепятственный подъезд к пожарным водоемам | Гусева Н.С. | В течение всего месяца |  |
|  | Провести ревизию источников противопожарного водоснабжения на предмет готовности к весеннее-летнему пожароопасному периоду | Гусева Н.С. | До 01.05.2017 |  |
| 4. | Распространение памяток среди населения, информирование населения через СМИ, интернет-сайты, проведение подворных (поквартирных) обходов, сходов граждан по соблюдению мер пожарной безопасности в весеннее-летний период, в особенности по предупреждению возгорания сухой растительности, лесных и торфяных пожаров, а также по порядку посещения лесных массивов | Заместитель главы по орг.вопросам Полынцева В.В.. | В течение всего месяца |  |
| 5. | Рекомендовать директору МОУ СОШ Николо-Кормская школа активизировать разъяснительную работу с детьми о мерах пожарной безопасной в весенний период, уделелить особого внимания о недопустимости поджигания сухой травы | Заместитель главы по орг.вопросам Полынцева В.В.. | В течение всего месяца |  |
| 6. | Опашка населенных пунктов | Гусева Н.С. | В течение всего месяца |  |
| 7. | Организовать проверку противопожарного состояния населенных, их готовности к весеннее-летнему пожароопасному периоду | Гусева Н.С./ Полынцева В.В. | В течении всего месяца |  |
| 8 | Проведение профилактических мероприятий по вопросам пожарной безопасности на объектах жилого назначения, в том числе домах с низкой пожароустойчивостью | Гусева Н.С./ Полынцева В.В. | В течении всего месяца |  |
| 9 | Выявить неэксплуатируемые (бесхозяйные, заброшенные) строения. Принять меры по обеспечению пожарной безопасности в отношении выявленных строений и земельных участков. | Полынцева В.В. | до 06.05.2017 |  |
| 10 | Организация работы по ликвидации несанкционированных свалок, уборке территорий от сухой травы, мусора. | Гусева Н.С. | Апрель-май |  |
| 11. | Представление информации о складывающейся обстановке в отдел ВМР ГОЧС Мышкинского МР | Гусева Н.С./ Полынцева В.В | В течение всего месяца |  |