ОТЧЕТ

о реализации муниципальной  программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы Охотинского сельского поселения

«Обеспечение  первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов и  осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах

на 2018 -2020 годы» за 2019

Муниципальная программа «Обеспечение  первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов и  осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на 2018 - 2020 годы» утверждена Постановлением Администрации Охотинского сельского поселения от 05.04.2018 г № 29.

1. Информация о финансировании муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ <*> |  | ОБ <*> |  | МБ |  | ВИ <*> |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  | 231,77 | 197,1 |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
| 2 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  | 10 | 5,2 |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 241,77 | 202,3 |  |  |  |

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на 2018 - 2020 годы»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |
| Опашка минерализованных полос | м | 10600 | 9200 | 1430 |
| Обустройство и содержание противопожарных прорубей в населенных пунктах | шт | 19 | 13 | 16 |
| 2. Обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |
| Оборудование мест массового отдыха | шт | 0 | 1 | 0 |

3. По мероприятию «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» в течение 2019 года проводилась опашка населенных пунктов в весенний период, в зимний период обустраивались противопожарные водоемы на р.Юхоть, р.Волга и прудах и разгребались проезды к ним. В летний период устанавливали знаки по противопожарной безопасности при въезде в лес, так же раздавались памятки по соблюдению пожарной безопасности в весеннее – летний период. В целях недопущения пала травы жителям поселения рассылались письма о содержании земельного в надлежащем виде (покос травы, уборка мусора).

4. Оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы.

  - Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

R=PφPρ×100%

Pφ - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

Pρ- плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

Мероприятие 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»:

- Опашка минерализованных полос (R1):

R1=143009200×100%=150%

- Обустройство и содержание противопожарных прорубей в населенных пунктах R2:

R2=1613×100%=123%

Мероприятие 2 «Обеспечение безопасности на водных объектах»

- Оборудование мест массового отдыха (R3)

R3=01×100%=0%

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы Rct по формуле:

Rct=i=1pRip

где:

- индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

Rct=2733=91%

Rct≤95%−программа среднерезультативная

4.2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.

Еисп=RctFфFп

- фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

- плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

Eисп=91202,3241,77=108%

Еисп≥100%−программа высокоэффективная.

На основании оценки эффективности исполнения муниципальных программ муниципальная программа «Обеспечение  первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов и  осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах» за 2019 год является высокоэффективной (коэффициент 108%).

Глава Охотинского сельского поселения:                                      М.Е.Борошнева

Исполнил: Е.В.Моченова

28.02.2020 года