Сводная информация по оценке результативности и эффективности

реализации муниципальных программ

за 2021 год

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах»

на 2021-2023 годы за 2021 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Глава Охотинского сельского поселения

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

1) В населенных пунктах было произведено устройство подъезда к пожарному водоему;

2) Произведена опашка населенных пунктов;

3) В зимний период обустраивались противопожарные проруби и содержались проезды к ним;

1. Информация о финансировании муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ <*> |  | ОБ <*> |  | МБ |  | ВИ <*> |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  | 393,709 | 268,838 |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
| 2 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  | 142,934 | 142,934 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 393,709 | 268,838 |  |  |  |

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на 2021 - 2023 годы»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |
| Опашка минерализованных полос | м | 14300 | 9200 | - |
| Обустройство и содержание противопожарных прорубей в населенных пунктах | шт | 16 | 13 | 22 |
| 2. Обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |
| Оборудование мест массового отдыха | шт | 0 | 1 | 0 |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах» на 2021 - 2023 годы составляет 56%, эффективность – 134%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах»  на 2021 -2023 годы является низкорезультативной и низкоэффективной.

Целесообразно разработать мероприятия по повышению эффективности реализации муниципальной программы.

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства на территории Охотинского сельского поселения на 2021 -2023 годы»

за 2021 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Глава Охотинского сельского поселения

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный пери

- Выполнены работы по ремонту части дороги по ул.Береговой в л.Костюрино.

- В зимний период проводились работы по расчистке дорог от снега.

1. Информация о финансировании муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ <*> |  | ОБ <*> |  | МБ |  | ВИ <*> |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Зимнее содержание дорог |  |  |  |  | 873,017 | 845,300 |  |  | Изменение графика платежей по обязательствам |
| 2 | Летнее содержание дорог |  |  |  |  | 280,492 | 61,316 |  |  | Изменение графика платежей по обязательствам |
| 3 | Изготовление проектно – сметной документации, межевых планов дорог |  |  |  |  | 84,000 | 84,000 |  |  |  |
| 4 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них |  |  |  |  | 1479,759 | 1479,759 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 2717,268 | 2470,375 |  |  |  |

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства на территории Охотинского сельского поселения»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая протяженность дорог всего | км | 22,06 | 23,94 | 23,938 |
| в том числе с твердым покрытием | км | 7,8 | 9,53 | 9,278 |
| Доля протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | 8,5 | 17 | 25,75 |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования (Р1) | км/п.м. | 0,17 | 0,18 | 0,20 |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Охотинского сельского поселения» на 2021  год составляет 111%, эффективность – 122%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Охотинского сельского поселения» за 2021 год является высокорезультативной и высокоэффективной.

Целесообразно разработать мероприятия по повышению эффективности реализации муниципальной программы

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Жилищно – коммунальное хозяйство в Охотинском сельском поселении на 2021-20203 годы»

за 2021 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Глава Охотинского сельского поселения

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

- Проведены работы по замене фонарей уличного освещения на светодиодные  и за счет экономии установлены новые светодиодные фонари для уличного освещения в населенные пункты;

- Выпиливались старые деревья (на муниципальной территории), на кладбищах.

- Проведены лабораторные исследования воды, по результатам выполнены работы по очистке колодцев;

1. Информация о финансировании муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ <*> |  | ОБ <*> |  | МБ |  | ВИ <*> |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Организация и содержание уличного освещения |  |  |  |  | 663,316 | 631,143 |  |  | Изменение графика платежей по обязательствам |
| 2 | Озеленение |  |  |  |  | 256,197 | 256,197 |  |  |  |
| 3 | Организация и содержание мест захоронения |  |  |  |  | 33,628 | 33,628 |  |  |  |
| 4 | Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения |  |  |  |  | 3863,756 | 3725,737 |  |  | Оплата по факту на основании акта выполненных работ |
| 5 | Организация нецентрализованного холодного водоснабжения на территории поселения |  |  |  |  | 254,0 | 254,0 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 5070,897 | 4900,705 |  |  |  |

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

«Жилищно – коммунальное хозяйство в Охотинском сельском поселении»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Организация и содержание уличного освещения |  |  |  |  |
| Поставка электрической энергии для наружного освещения | тыс. кВт/ч | 46,5 | 65 | 45,8 |
| 2. Озеленение |  |  |  |  |
| Выкашивание территории общего пользования | сот | 118 | 115 | 120 |
| 3. Организация мест захоронения |  |  |  |  |
| Аккарицидная обработка территории | га | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 4. Организация нецентрализованного холодного водоснабжения на территории поселения с использованием нецентрализованной системы холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| Контроль качества воды в колодцах (взятие проб, проведение лабораторного исследования) | шт | 24 | 28 | 24 |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Жилищно – коммунальное хозяйство в Охотинском сельском поселении» за 2021 год составляет 88%, эффективность – 94%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы муниципальная программа «Жилищно – коммунальное хозяйство в Охотинском сельском поселении» за 2020 год является среднерезультативной и среднеэффективной.

Следует так же учесть, что по мероприятию 1  произошло снижение потребляемой энергии по уличному освещению. Это связано с выполнением работ по замене лампочек ДРЛ на светодиодные, что привело к экономии денежных средств бюджета и появилась возможность установить дополнительные светильники в населенных пунктах.

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Охотинском сельском поселении»  на 2019-2021 годы за 2021 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Глава Охотинского сельского поселения

1. Информация о финансировании муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ <*> |  | ОБ <*> |  | МБ |  | ВИ <*> |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Молодежная политика и оздоровление детей |  |  |  |  | 40,790 | 40,790 |  |  |  |
| 2 | Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов |  |  |  |  | 26,298 | 26,298 |  |  |  |
| 3 | Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами организации культуры |  |  |  |  | 71,273 | 71,273 |  |  |  |
| 4 | Создание условий для массового отдыха жителей поселения |  |  |  |  | 44,817 | 44,817 |  |  |  |
| 5 | Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта |  |  |  |  | 7,240 | 7,240 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 190,418 | 190,418 |  |  |  |

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Охотинском сельском поселении»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество культурно-досуговых мероприятий | шт. | 5 | 11 | 11 |
| Количество участвующих в мероприятиях | чел | 5 | 163 | 140 |
| Количество посетивших мероприятия | чел | 43 | 965 | 971 |
| Количество спортивных мероприятий | шт | 139 | 8 | 2 |
| Количество участвующих в мероприятиях | чел | 2 | 135 | 63 |
| Количество посетивших мероприятия | чел | 51 | 245 | 98 |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Охотинском сельском поселении за 2021 год составляет 68%, эффективность – 68%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Охотинском сельском поселении» является низкорезультативной и низкоэффективной, связано это с пандемией короновируса.

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Поддержка молодых семей Охотинского сельского поселения

в приобретении (строительстве) жилья» за 2021 год»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Глава Охотинского сельского поселения

1. Информация о финансировании муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ <*> |  | ОБ <*> |  | МБ |  | ВИ <*> |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | - Поддержка молодых семей - Охотинского сельского поселения в приобретении (строительстве) жилья | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

«Поддержка молодых семей Охотинского сельского поселения

в приобретении (строительстве) жилья»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество молодых семей, получивших в установленном порядке свидетельства о праве на получение социальной выплаты | шт. | 0 | 1 | - |
| Соотношение количества молодых семей, фактически получивших государственную поддержку, с плановым | % | 0 | 100 | - |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Охотинском сельском поселении» за 2021 год составляет 0%, эффективность – 0%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы муниципальная программа «Поддержка молодых семей Охотинского сельского поселения в приобретении (строительстве) жилья» за 2021 год» является низкорезультативной и неэффективной.