ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Охотинского сельского поселения

«Поддержка молодых семей Охотинского сельского поселения

в приобретении (строительстве) жилья» за 2019

Муниципальная программа «Поддержка молодых семей Охотинского сельского поселения

в приобретении (строительстве) жилья» утверждена Постановлением Администрации Охотинского сельского поселения от 23.06.2017 г № 109.

В течение 2019 года в программу вносились изменения в связи с необходимостью уточнения объемов финансирования и корректировки показателей программы.

1. Информация о финансировании муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ <*> |  | ОБ <*> |  | МБ |  | ВИ <*> |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | - Поддержка молодых семей - Охотинского сельского поселения в приобретении (строительстве) жилья | 289,892 | 279,364 | 230,0 | 221,647 | 248,618 | 221,647 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 289,892 | 279,364 | 230,0 | 221,647 | 248,618 | 221,647 |  |  |  |

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

«Поддержка молодых семей Охотинского сельского поселения

в приобретении (строительстве) жилья»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество молодых семей, получивших в установленном порядке свидетельства о праве на получение социальной выплаты | шт. | 0 | 1 | 1 |
| Соотношение количества молодых семей, фактически получивших государственную поддержку, с плановым | % | 0 | 100 | 100 |

3.Оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы.

3.1.Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

R=PφPρ×100%

Pφ - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

Pρ- плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

- Количество молодых семей, получивших в установленном порядке свидетельства о праве на получение социальной выплаты (R1):

R1=11×100%=100%

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы Rct по формуле:

Rct=i=1pRip

где:

- индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

Rct=1001=100%

Rст 100 % программа высокорезультативная.

3.2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.

Еисп=RctFфFп

- фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

- плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

Eисп=100722,7768,5=106%

Eисп - больше 100% программа высокоэффективнаяэффективная.

Глава Охотинского сельского поселения:                                        М.Е.Борошнева

Исполнитель: Моченова Е.В.