Сводная информация по оценке результативности и эффективности

реализации муниципальных программ

за 2022 год

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах»

на 2021-2023 годы за 2022 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Глава Охотинского сельского поселения

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

1) В населенных пунктах было произведено устройство подъезда к пожарному водоему;

2) Произведена опашка населенных пунктов;

3) В зимний период обустраивались противопожарные проруби и содержались проезды к ним;

1. Информация о финансировании муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ <*> |  | ОБ <*> |  | МБ |  | ВИ <*> |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  | 250,976 | 220,567 |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
| 2 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  | 2,789 | 2,789 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 253,766 | 223,356 |  |  |  |

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на 2021 - 2023 годы»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |
| Опашка минерализованных полос | м | - | 10000 | 10541 |
| Обустройство и содержание противопожарных прорубей в населенных пунктах | шт | 22 | 23 | 18 |
| 2. Обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |
| Оборудование мест массового отдыха | шт | 0 | 1 | 0 |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах» на 2021 - 2023 годы составляет 92%, эффективность – 105%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах»  на 2021 -2023 годы является среднерезультативной и высокоэффективной.

Целесообразно разработать мероприятия по повышению эффективности реализации муниципальной программы.

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства на территории Охотинского сельского поселения на 2021 -2023 годы»

за 2022 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Глава Охотинского сельского поселения

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный пери

- Выполнены работы по ремонту оставшейся части (160 м) дороги по ул.Береговой в д.Костюрино.

- Произведен ремонт дороги по ул.Вознесенской (93 м), подъезд к соц. объекту

- В зимний период проводились работы по расчистке дорог от снега.

1. Информация о финансировании муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ <*> |  | ОБ <*> |  | МБ |  | ВИ <*> |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Зимнее содержание дорог |  |  |  |  | 899,310 | 885,025 |  |  | Изменение графика платежей по обязательствам |
| 2 | Летнее содержание дорог |  |  |  |  | 250,582 | 26,297 |  |  | Изменение графика платежей по обязательствам |
| 3 | Изготовление проектно – сметной документации, межевых планов дорог |  |  |  |  | 95,700 | 95,700 |  |  |  |
| 4 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них |  |  |  |  | 1925,441 | 1925,441 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 3171,033 | 2932,463 |  |  |  |

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства на территории Охотинского сельского поселения»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая протяженность дорог всего | км | 23,938 | 23,938 | 24,248 |
| в том числе с твердым покрытием | км | 9,278 | 9,278 | 9,528 |
| Доля протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | 16,42 | 19 | 21,05 |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования (Р1) | км/п.м. | 0,2 | 0,2 | 0,25 |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Охотинского сельского поселения» на 2022  год составляет 139%, эффективность – 150%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Охотинского сельского поселения» за 2022 год является высокорезультативной и высокоэффективной.

Целесообразно разработать мероприятия по повышению эффективности реализации муниципальной программы

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Жилищно – коммунальное хозяйство в Охотинском сельском поселении на 2021-2023 годы»

за 2022 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Глава Охотинского сельского поселения

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

- Проведены работы по замене фонарей уличного освещения на светодиодные  и за счет экономии установлены новые светодиодные фонари для уличного освещения в населенные пункты;

- Выпиливались старые деревья (на муниципальной территории), на кладбищах.

- Проведены лабораторные исследования воды, по результатам выполнены работы по очистке колодцев;

- Произведено строительство контейнерных площадок в населенных пунктах.

1. Информация о финансировании муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ <*> |  | ОБ <*> |  | МБ |  | ВИ <*> |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Организация и содержание уличного освещения |  |  |  |  | 593,476 | 564,535 |  |  | Изменение графика платежей по обязательствам |
| 2 | Озеленение |  |  |  |  | 223,717 | 223,718 |  |  |  |
| 3 | Организация и содержание мест захоронения |  |  |  |  | 28,837 | 16,200 |  |  |  |
| 4 | Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения |  |  |  |  | 730,598 | 642,690 |  |  | Оплата по факту на основании акта выполненных работ |
| 5 | Организация нецентрализованного холодного водоснабжения на территории поселения |  |  |  |  | 344,000 | 302,724 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 1920,628 | 1749,867 |  |  |  |

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

«Жилищно – коммунальное хозяйство в Охотинском сельском поселении»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Организация и содержание уличного освещения |  |  |  |  |
| Поставка электрической энергии для наружного освещения | тыс. кВт/ч | 45,8 | 65,5 | 43,7 |
| 2. Озеленение |  |  |  |  |
| Выкашивание территории общего пользования | сот | 120 | 115 | 120 |
| 3. Организация мест захоронения |  |  |  |  |
| Аккарицидная обработка территории | га | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 4. Организация нецентрализованного холодного водоснабжения на территории поселения с использованием нецентрализованной системы холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| Контроль качества воды в колодцах (взятие проб, проведение лабораторного исследования) | шт | 24 | 28 | 28 |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Жилищно – коммунальное хозяйство в Охотинском сельском поселении» за 2022 год составляет 89%, эффективность – 98%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы муниципальная программа «Жилищно – коммунальное хозяйство в Охотинском сельском поселении» за 2022 год является среднерезультативной и среднеэффективной.

Следует так же учесть, что по мероприятию 1  произошло снижение потребляемой энергии по уличному освещению. Это связано с выполнением работ по замене лампочек ДРЛ на светодиодные, что привело к экономии денежных средств бюджета и появилась возможность установить дополнительные светильники в населенных пунктах.

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Охотинском сельском поселении»  на 2022-2024 годы за 2022 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Глава Охотинского сельского поселения

1. Информация о финансировании муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ <*> |  | ОБ <*> |  | МБ |  | ВИ <*> |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Молодежная политика и оздоровление детей |  |  |  |  | 40,944 | 40,944 |  |  |  |
| 2 | Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами организации культуры |  |  |  |  | 71,396 | 71,396 |  |  |  |
| 3 | Создание условий для массового отдыха жителей поселения |  |  |  |  | 60,711 | 60,711 |  |  |  |
| 4 | Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 173,051 | 173,051 |  |  |  |

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Охотинском сельском поселении»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество культурно-досуговых мероприятий | шт. | 11 | 11 | 11 |
| Количество спортивных мероприятий | шт | 2 | 8 | - |
| Количество посетивших мероприятия | чел | 1069 | 965 | 626 |
| Проведение мероприятий молодежной направленности | шт | 1 | 3 | 1 |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Охотинском сельском поселении за 2022 год составляет 66%, эффективность – 66%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Охотинском сельском поселении» является низкорезультативной и низкоэффективной, связано это с ограничением на проведение публичных мероприятий.

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Поддержка молодых семей Охотинского сельского поселения

в приобретении (строительстве) жилья» за 2022 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Глава Охотинского сельского поселения

1. Информация о финансировании муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ <*> |  | ОБ <*> |  | МБ |  | ВИ <*> |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | - Поддержка молодых семей - Охотинского сельского поселения в приобретении (строительстве) жилья | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

«Поддержка молодых семей Охотинского сельского поселения

в приобретении (строительстве) жилья»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество молодых семей, получивших в установленном порядке свидетельства о праве на получение социальной выплаты | шт. | 0 | 1 | - |
| Соотношение количества молодых семей, фактически получивших государственную поддержку, с плановым | % | 0 | 100 | - |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Охотинском сельском поселении» за 2021 год составляет 0%, эффективность – 0%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы муниципальная программа «Поддержка молодых семей Охотинского сельского поселения в приобретении (строительстве) жилья» за 2022 год является низкорезультативной и неэффективной.

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие территории Охотинского сельского поселения»

за 2022 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Глава Охотинского сельского поселения

1. Информация о финансировании муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ <*> |  | ОБ <*> |  | МБ |  | ВИ <*> |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | - Обустройство площадок накопления ТКО | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

«Комплексное развитие территории Охотинского сельского поселения»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Комплексное развитие территории Охотинского сельского поселения |  |  |  |  |
| Количество обустроенных площадок накопления ТКО | шт. | 15 | - | - |
| Повышение комфортности условий проживания граждан Охотинского сельского поселения | кол.нас.пунктов | 10 | 100 | - |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Комплексное развитие территории Охотинского сельского поселения» за 2022 год составляет 0%, эффективность – 0%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы муниципальная программа «Комплексное развитие территории Охотинского сельского поселения» за 2022 год является низкорезультативной