АДМИНИСТРАЦИЯ ОХОТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.05.2023 г                                                                                                         № 110

Об утверждении Плана-графика разработки проекта бюджета

Охотинского сельского поселения на 2024 год

и плановый период 2025 - 2026  г.г.

В целях подготовки проекта бюджета Охотинского сельского поселения на 2022-2024 год, в соответствии со статьями 169 и  184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Муниципального Совета Охотинского сельского поселения от 15.05.2014 года №13 «Об утверждении «Положения о бюджетном процессе Охотинского сельского поселения», Администрация Охотинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план-график разработки проекта бюджета Охотинского сельского поселения на 2024 год и плановый период 2025-2026 г.г.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на консультанта-финансиста Администрации Охотинского сельского поселения Е.В.Моченову.

3.  Постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Охотинского  сельского поселения в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Охотинского

сельского поселения:                                             	М.Е.Борошнева

Утвержден                                                                                                Постановлением Администрации                                                                                                    Охотинского сельского поселения

от 26.05. 2023 г № 110

План-график разработки  проекта бюджета Охотинского сельского поселения на 2024 год и плановый период 2025-2026 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения (2023 год) | Ответственный исполнитель | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка прогноза поступления доходов на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы | до 10.09.2023 | Консультант-финансист | Е.В.Моченова |
| 2. | Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики Охотинского сельского поселения на 2025-2026 год | сентябрь-октябрь | Консультант-финансист | Е.В.Моченова |
| 3. | Разработка и направление форм бюджетных заявок на ассигнования из местного бюджета на 2024-2025 годы муниципальным учреждениям | сентябрь | Главный бухгалтер | Туркина И.А. |
| 4. | Подготовка информации о предварительных итогах социально-экономического развития сельского поселения за 2023 год и плановый период 2024-2025 годов | сентябрь | Консультант-финансист | Е.В.Моченова |
| 5. | Разработка прогноза социально- экономического развития Охотинского сельского поселения на 2024-2026 годы | октябрь | Консультант-финансист | Е.В.Моченова |
| 6. | Подготовка нормативно-правовых актов для установления местных налогов на территории поселения | сентябрь | Консультант-финансист | Е.В.Моченова |
| 7. | Подготовка базовых показателей бюджета на 2024 год | сентябрь - октябрь | Консультант-финансист | Е.В.Моченова |
| 8. | Утверждение муниципальных программ, предлагаемых для реализации начиная с очередного финансового года или планового периода, а также изменений, вносимых в утвержденные программы | октябрь-ноябрь | Консультант-финансист | Е.В.Моченова |
| 9. | Подготовка и согласование методик распределения межбюджетных трансфертов бюджету района по передаваемым полномочиям | до 15.11.2023 | Консультант-финансист | Е.В.Моченова |
| 10. | Оценка ожидаемого исполнения бюджета за текущий финансовый год и прогноз основных характеристик бюджета поселения на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы. | октябрь-ноябрь | Консультант-финансист | Е.В.Моченова |
| 11. | Формирование документов и материалов, предоставляемых одновременно с проектом решения о местном бюджете на 2024-2026 годы в Муниципальный Совет поселения - проект решения Муниципального Совета «О бюджете Охотинского сельского поселения на 2024-2026 годы» - основные направления бюджетной и налоговой политики Охотинского сельского поселения на 2024-2026 годы -прогноз социально-экономического развития Охотинского сельского поселения на 2024-2026 год -оценка ожидаемого исполнения бюджета за 2023 год. | октябрь | Консультант-финансист | Е.В.Моченова |
| 12. | Внесение проекта решения » О бюджете Охотинского сельского поселения на 2024-2026 годы» на рассмотрение в Муниципальный Совет поселения | 15.11.2023 | Глава поселения | М.Е.Борошнева |
| 13. | Проведение публичных слушаний по проекту бюджета поселения на 2024-2026 годы | декабрь | Глава поселения | М.Е.Борошнева |