Сводная информация по оценке результативности и эффективности

реализации муниципальных программ

за 2023 год

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах»

на 2021-2023 годы за 2023 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Глава Охотинского сельского поселения

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

1) В населенных пунктах было произведено устройство подъезда к пожарному водоему;

2) Произведена опашка населенных пунктов;

3) В зимний период обустраивались противопожарные проруби и содержались проезды к ним;

1. Информация о финансировании муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ <*> |  | ОБ <*> |  | МБ |  | ВИ <*> |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  | 331,314 | 331,314 |  |  |  |
| 2 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  | 4,154 | 4,154 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 335,468 | 335,468 |  |  |  |

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на 2021 - 2023 годы»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |
| Опашка минерализованных полос | м | 10541 | 10000 | 9020 |
| Обустройство и содержание противопожарных прорубей в населенных пунктах | шт | 18 | 23 | 18 |
| 2. Обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |
| Оборудование мест массового отдыха | шт | 0 | 1 | 0 |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах» на 2021 - 2023 годы составляет 84%, эффективность – 84%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах»  на 2021 -2023 годы является среднерезультативной и низкоэффективной.

Целесообразно разработать мероприятия по повышению эффективности реализации муниципальной программы.

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства на территории Охотинского сельского поселения на 2021 -2023 годы»

за 2023 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Глава Охотинского сельского поселения

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный пери

- Выполнены работы по ремонту дороги по ул.Садовой ( 80 м) в д.Костюрино.

- Произведен ремонт дороги по ул.Садовой (60 м) , подъезд к соц. объекту

- В зимний период проводились работы по расчистке дорог от снега.

1. Информация о финансировании муниципальной программы

1. Информация о финансировании муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ <*> |  | ОБ <*> |  | МБ |  | ВИ <*> |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Зимнее содержание дорог |  |  |  |  | 1106,749 | 1094,595 |  |  | Изменение графика платежей по обязательствам |
| 2 | Летнее содержание дорог |  |  |  |  | 79,400 | 79,400 |  |  | Изменение графика платежей по обязательствам |
| 3 | Изготовление проектно – сметной документации, межевых планов дорог |  |  |  |  | 263,511 | 263,511 |  |  |  |
| 4 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них |  |  |  |  | 1899,757 | 1899,757 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 1127,283 | 1299,576 |  |  |  |

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства на территории Охотинского сельского поселения»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая протяженность дорог всего | км | 23,938 | 23,94 | 24,248 |
| в том числе с твердым покрытием | км | 9,278 | 9,73 | 9.42 |
| Доля протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | 16,42 | 19 | 21,05 |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования (Р1) | км/п.м. | 0,20 | 0,2 | 0.142 |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Охотинского сельского поселения» на 2023  год составляет 355%, эффективность – 308%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Охотинского сельского поселения» за 2023 год является высокорезультативной и высокоэффективной.

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Жилищно – коммунальное хозяйство в Охотинском сельском поселении на 2021-2023 годы»

за 2023 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Глава Охотинского сельского поселения

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

- Проведены работы по замене фонарей уличного освещения на светодиодные  и за счет экономии установлены новые светодиодные фонари для уличного освещения в населенные пункты;

- Выпиливались старые деревья (на муниципальной территории), на кладбищах.

- Проведены лабораторные исследования воды, по результатам выполнены работы по очистке колодцев;

- Производились работы по ликвидации несанкционированных свалок.

1. Информация о финансировании муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ <*> |  | ОБ <*> |  | МБ |  | ВИ <*> |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Организация и содержание уличного освещения |  |  |  |  | 641,430 | 599,030 |  |  | Изменение графика платежей по обязательствам |
| 2 | Озеленение |  |  |  |  | 69,905 | 69,905 |  |  |  |
| 3 | Организация и содержание мест захоронения |  |  |  |  | 139,617 | 41,626 |  |  |  |
| 4 | Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения |  |  |  |  | 1240,278 | 846,099 |  |  | Оплата по факту на основании акта выполненных работ |
| 5 | Организация нецентрализованного холодного водоснабжения на территории поселения |  |  |  |  | 370,00 | 370,00 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 2461,230 | 1926,660 |  |  |  |

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

«Жилищно – коммунальное хозяйство в Охотинском сельском поселении»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Организация и содержание уличного освещения |  |  |  |  |
| Поставка электрической энергии для наружного освещения | тыс. кВт/ч | 43,7 | 66 | 46,2 |
| 2. Озеленение |  |  |  |  |
| Выкашивание территории общего пользования | сот | 120 | 115 | 118 |
| 3. Организация мест захоронения |  |  |  |  |
| Аккарицидная обработка территории | га | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 4. Организация нецентрализованного холодного водоснабжения на территории поселения с использованием нецентрализованной системы холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| Контроль качества воды в колодцах (взятие проб, проведение лабораторного исследования) | шт | 28 | 28 | 28 |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Жилищно – коммунальное хозяйство в Охотинском сельском поселении» за 2023 год составляет 93%, эффективность – 119%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы муниципальная программа «Жилищно – коммунальное хозяйство в Охотинском сельском поселении» за 2023 год является среднерезультативной и высокоэффективной.

Следует так же учесть, что по мероприятию 1  произошло снижение потребляемой энергии по уличному освещению. Это связано с выполнением работ по замене лампочек ДРЛ на светодиодные, что привело к экономии денежных средств бюджета и появилась возможность установить дополнительные светильники в населенных пунктах.

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Охотинском сельском поселении»  на 2022-2024 годы за 2023 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Глава Охотинского сельского поселения

1. Информация о финансировании муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ <*> |  | ОБ <*> |  | МБ |  | ВИ <*> |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Молодежная политика и оздоровление детей |  |  |  |  | 39,984 | 39,984 |  |  |  |
| 3 | Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами организации культуры |  |  |  |  | 69,722 | 69,722 |  |  |  |
| 4 | Создание условий для массового отдыха жителей поселения |  |  |  |  | 63,671 | 63,671 |  |  |  |
| 5 | Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта |  |  |  |  | 26,738 | 26,738 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 200,115 | 200,115 |  |  |  |

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Охотинском сельском поселении»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество культурно-досуговых мероприятий | шт. | 11 | 11 | 13 |
| Количество спортивных мероприятий | шт | - | 8 | 5 |
| Количество посетивших мероприятия | чел | 626 | 965 | 835 |
| Проведение мероприятий молодежной направленности | шт | 1 | 3 | 3 |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Охотинском сельском поселении за 2023 год составляет 91,88%, эффективность – 91,88%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Охотинском сельском поселении» является среднерезультативной и среднеэффективной.

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Поддержка молодых семей Охотинского сельского поселения

в приобретении (строительстве) жилья» за 2023 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Глава Охотинского сельского поселения

1. Информация о финансировании муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ <*> |  | ОБ <*> |  | МБ |  | ВИ <*> |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | - Поддержка молодых семей - Охотинского сельского поселения в приобретении (строительстве) жилья | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

«Поддержка молодых семей Охотинского сельского поселения

в приобретении (строительстве) жилья»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество молодых семей, получивших в установленном порядке свидетельства о праве на получение социальной выплаты | шт. | 0 | 1 | - |
| Соотношение количества молодых семей, фактически получивших государственную поддержку, с плановым | % | 0 | 100 | - |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Охотинском сельском поселении» за 2021 год составляет 0%, эффективность – 0%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы муниципальная программа «Поддержка молодых семей Охотинского сельского поселения в приобретении (строительстве) жилья» за 2023 год является низкорезультативной и неэффективной, это связанно с неучастием в программе из - за финансирования.

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие территории Охотинского сельского поселения»

за 2023 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Глава Охотинского сельского поселения

1. Информация о финансировании муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ <*> |  | ОБ <*> |  | МБ |  | ВИ <*> |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | - Обустройство площадок накопления ТКО | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

«Комплексное развитие территории Охотинского сельского поселения»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Комплексное развитие территории Охотинского сельского поселения |  |  |  |  |
| Количество обустроенных площадок накопления ТКО | шт. | 15 | - | - |
| Повышение комфортности условий проживания граждан Охотинского сельского поселения | кол.нас.пунктов | 10 | 100 | - |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Комплексное развитие территории Охотинского сельского поселения» за 2023 год составляет 0%, эффективность – 0%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы муниципальная программа «Комплексное развитие территории Охотинского сельского поселения» за 2023 год является низкорезультативной.