Сводная информация по оценке результативности и эффективности

реализации муниципальных программ

за 2024 год

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Обеспечение  первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов и  осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах»

за 2024 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Глава Охотинского сельского поселения

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

1) В зимний период обустраивались противопожарные проруби и содержались проезды к ним;

1. Информация о финансировании муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ <*> |  | ОБ <*> |  | МБ |  | ВИ <*> |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  | 425,794 | 197,363 |  |  |  |
| 2 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  | 5,207 | 5,207 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 431,000 | 202,569 |  |  |  |

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на 2024 - 2026 годы»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |
| Опашка минерализованных полос | м | 9200 | 9500 | 0 |
| Обустройство и содержание противопожарных прорубей в населенных пунктах | шт | 18 | 20 | 13 |
| 2. Обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |
| Оборудование мест массового отдыха | шт | 0 | 1 | 0 |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах» на 2024 - 2026 годы составляет 21,7%, эффективность – 46%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах»  на 2024 -2026 годы является низкорезультативной и низкоэффективной.

Целесообразно разработать мероприятия по повышению эффективности реализации муниципальной программы.

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства на территории Охотинского сельского поселения на 2024 -2026 годы»

за 2024 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Глава Охотинского сельского поселения

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный пери

- В зимний период проводились работы по расчистке дорог от снега.

1. Информация о финансировании муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ <*> |  | ОБ <*> |  | МБ |  | ВИ <*> |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Зимнее содержание дорог |  |  |  |  | 1112,23 | 1111,652 |  |  | Оплата по факту на основании акта выполненных работ |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 1112,23 | 1111,652 |  |  |  |

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства на территории Охотинского сельского поселения»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая протяженность дорог всего | км | 23,44 | 24,248 | 29,95 |
| в том числе с твердым покрытием | км | 8,0 | 9,758 | 8 |
| Доля протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | 18,94 | 22 | 16,09 |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования (Р1) | км/п.м. | 0,142 | 0,190 | 0,2 |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Охотинского сельского поселения» на 2024  год составляет 105%, эффективность – 105%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Охотинского сельского поселения» за 2024 год является высокорезультативной и высокоэффективной.

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Жилищно – коммунальное хозяйство в Охотинском сельском поселении на 2024 – 2026 годы» за 2024 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Глава Охотинского сельского поселения

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

- Проведены работы по замене фонарей уличного освещения на светодиодные  и за счет экономии установлены новые светодиодные фонари для уличного освещения в населенные пункты;

- Выпиливались старые деревья (на муниципальной территории), на кладбищах.

- Производились работы по ликвидации несанкционированных свалок.

1. Информация о финансировании муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ <*> |  | ОБ <*> |  | МБ |  | ВИ <*> |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Организация и содержание уличного освещения |  |  |  |  | 695,880 | 648,487 |  |  | Изменение графика платежей по обязательствам |
| 2 | Озеленение |  |  |  |  | 423,326 | 246,867 |  |  | Оплата по факту на основании акта выполненных работ |
| 3 | Организация и содержание мест захоронения |  |  |  |  | 255,042 | 140,168 |  |  | Оплата по факту на основании акта выполненных работ |
| 4 | Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения |  |  |  |  | 1058,341 | 764,186 |  |  | Оплата по факту на основании акта выполненных работ |
| 5 | Организация нецентрализованного холодного водоснабжения на территории поселения |  |  |  |  | 136,000 | 136,000 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 2568,589 | 1935,708 |  |  |  |

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

«Жилищно – коммунальное хозяйство в Охотинском сельском поселении»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Строительство, ремонт и содержание колодцев (по заключенному соглашению) |  |  |  |  |
| Контроль качества воды в колодцах (взятие проб, проведение лабораторного исследования, подготовка заключения) | шт | 28 | 28 | 0 |
| 2.Благоустройство |  |  |  |  |
| 2.1. «Организация и содержание уличного освещения» |  |  |  |  |
| Поставка электрической энергии для наружного освещения | тыс. кВт/ч | 46,2 | 45 | 43,9 |
| 2.2 «Озеленение» |  |  |  |  |
| Выкашивание территории общего пользования | сот | 118 | 115 | 217,9 |
| 2.3 «Организация и содержание мест захоронения» |  |  |  |  |
| Акарицидная обработка территории | сот | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 2.4 «Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения» |  |  |  |  |
| Вывоз и утилизация несанкционированных свалок с территории сельского поселения | шт | 1 | 2 | 2 |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Жилищно – коммунальное хозяйство в Охотинском сельском поселении» за 2024 год составляет 97,4%, эффективность – 129%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы муниципальная программа «Жилищно – коммунальное хозяйство в Охотинском сельском поселении» за 2023 год является высокорезультативной и высокоэффективной.

Следует так же учесть, что по мероприятию 1  произошло снижение потребляемой энергии по уличному освещению. Это связано с выполнением работ по замене лампочек ДРЛ на светодиодные, что привело к экономии денежных средств бюджета и появилась возможность установить дополнительные светильники в населенных пунктах.

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Охотинском сельском поселении»  на 2022-2024 годы за 2024 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Глава Охотинского сельского поселения

1. Информация о финансировании муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ <*> |  | ОБ <*> |  | МБ |  | ВИ <*> |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Создание условий для массового отдыха жителей поселения |  |  |  |  | 154,710 | 104,169 |  |  |  |
| 2 | Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта |  |  |  |  | 35,290 | 35,290 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 190,000 | 136,459 |  |  |  |

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Охотинском сельском поселении»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество культурно-досуговых мероприятий | шт. | 13 | 11 | 18 |
| Количество спортивных мероприятий | шт | 5 | 8 | 8 |
| Количество посетивших мероприятия | чел | 835 | 965 | 989 |
| Проведение мероприятий молодежной направленности | шт | 3 | 3 | 5 |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Охотинском сельском поселении за 2024 год составляет 132,8%, эффективность – 187%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Охотинском сельском поселении» является высоко результативной и высокоэффективной.

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Поддержка молодых семей Охотинского сельского поселения

в приобретении (строительстве) жилья» за 2024 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Глава Охотинского сельского поселения

1. Информация о финансировании муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ <*> |  | ОБ <*> |  | МБ |  | ВИ <*> |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | - Поддержка молодых семей - Охотинского сельского поселения в приобретении (строительстве) жилья | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

«Поддержка молодых семей Охотинского сельского поселения

в приобретении (строительстве) жилья»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество молодых семей, получивших в установленном порядке свидетельства о праве на получение социальной выплаты | шт. | 0 | 1 | - |
| Соотношение количества молодых семей, фактически получивших государственную поддержку, с плановым | % | 0 | 100 | - |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Охотинском сельском поселении» за 2024 год составляет 0%, эффективность – 0%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы муниципальная программа «Поддержка молодых семей Охотинского сельского поселения в приобретении (строительстве) жилья» за 2024 год является низкорезультативной и неэффективной, это связанно с неучастием в программе из - за финансирования.

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие территории Охотинского сельского поселения»

за 2024 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Глава Охотинского сельского поселения

1. Информация о финансировании муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ <*> |  | ОБ <*> |  | МБ |  | ВИ <*> |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | - Обустройство площадок накопления ТКО | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

«Комплексное развитие территории Охотинского сельского поселения»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Комплексное развитие территории Охотинского сельского поселения |  |  |  |  |
| Количество обустроенных площадок накопления ТКО | шт. | 15 | - | - |
| Повышение комфортности условий проживания граждан Охотинского сельского поселения | кол.нас.пунктов | 10 | 100 | - |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Комплексное развитие территории Охотинского сельского поселения» за 2024 год составляет 0%, эффективность – 0%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы муниципальная программа «Комплексное развитие территории Охотинского сельского поселения» за 2024 год является низкорезультативной.